## Ny butik
Detaljerad plan vid flytt eller nyöppning (att fylla på) |  |  | veckonummer
Se mer information på RedNet
Aktivitet | Ansvarig/ leverantör | Status | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Förberedelser
Planskiss över butik/ rita upp butik
Besiktning med förvaltaren
Beställa kassasystem/ dator/ skrivare/ telefon/ kassaskåp
Inredning- vad finns idag / behövs köpas in
Fasadskylt/ foliering fönster. förslag behöver godkännas från fastighetsägare. Bygglov kan ibland behövas
Eventuell volontärannonsering via Reachmee
Försäkring- se till ny eller flytt av befintligt
Beställningar/Inköp
Se till ljus/elkällor- eventuellt boka elektriker eller köpa Ledpottar
Boka hantverkare för att byggnationer/målning/inredning:
Behövs bygge av väggar/ provrum/ kassadisk?
Inredning för hängande större skyltar: Plywoodskivor 110 hög 60 bred 5 mm tjock antal: 5
Inredning för skyltar i A4/A3 Skyltramar/Skylthållare, gärna i plywood
Inredning för exponeringar: Träkuber
Informationsskylt i plywood
Kundkorgar
Pentry: Kyl/frys/micro/stolar/bord (samt köks& hushållsartiklar)
Provrumsdraperieri: från sygrupp eller enfärgat
Låsbart skåp/display för smycken/fotoutrustning/samlarobjekt
Speglar, hängare, pall till provrum
Kassadisk
Galgar - i enhetlig färg
Hyllor i enhetlig färg ( alt vita)
Övrigt:
Musik i butik - högtalare och avtal med Stim krävs.
Eventuellt TV-skärm för bilder/information
Profilkläder/nyckelband och namnbrickor till medarbetare
Ergonomiska mattor för lager/ el bakom kassadisk
Schemaläggning av arbetspass volontärer
Vid tillgång av lokal
Bygga eventuella förändringar i lokal
Provrum etc
Måla väggar
Sätta upp eventuella spottar vid skyltfönster och eventuellt på fler platser
Hänga upp plywoodskivor i fönster
Hänga upp Infotavla
Sätta upp hyll/häng/exponeringssystem
Skruva upp hängare/knoppar på väggen direkt till höger vid ingången
Sätta in kassadisk
Hyllorsystem/ interiör mm på plats
Rensa fönster - ta bort all text, putsa fönster innan foliering sätts upp
Sortera och prismärka kläder/skor
Utbildning kassasystem
Boka in utbildningstider för volontärer
Kommunikation
Ta fram en butiksmejl-butiksnamn.secondhand@redcross.se
Uppdatering butiksadress, mejladress och öppettider av lokalwebb samt huvudsida webb. / Redy
Skylt till fönstret/entre om när öppning sker. Samt foliering varmärke fönster
Infotavla- berätta om verksamheter
Aktuellt kampanjmaterial
Info"blad" av nyöppning för butik att dela ut i grannskapet
Eventuellt starta instagram med rätt profilbild
Föreningsbutiken
Aktuell kampanj
Prisetiketter
Öppettider
Takskyltar
Affischer
Rednet
Namnbrickor
Marknadsföring
Annonsering Lokaltidning
Sociala kanaler - instagram/ facebook
Informera grannar butiker/restauranger/skolor/arbetsplatser
Bjuda in nyckelpersoner till invigning
Slutspurt
Sätta kundvarv och möblera
Hänga kläder och fixa exponeringar
Rikta ljusspottar
Slutstädning av golv, speglar mm.
Extra personalplanering för öppningsdag
Invigningsdag
Fixa invigningsmingel, snacks, godis med papper, alkoholfritt
Eventuell musikinslag ( stim avtal finns för Livemusik)
Klippning av invigningsband
Öppning |  |  | 39: datum och tid
fotografera | bar: 39
publicera på sociala medier
Uppföljningsmöte
Material: saknas eller kan förbättras
Rutiner: saknas eller kan förbättras

## Resurser
Renovering av Ektorp/avveckling av Finntorp
Resurser
Juni 2023
Nr | Namn | Ansvarsområde | Tillgänglighet | Email | Mobil
PROJEKTGRUPP
1
2
3
4
5
6
7
8
KOMMUNIKATION
9
RESURSER
10
11
12
13
14 | LEVERANTÖRER
15 | elektriker
16 | fasadskyltning
17 | målare
| kassasystem (yabie) |  |  | sales@yabie.com | 010-5517333

## Översikt
Tidplan
Att göra
vecka | Aktivitet | Deadline | Ansvarig | Kommentar | Status
Skriva på kontrakt
Besiktning med förvaltare
Kommunikationsplan - hur informera medarbetare, volontärer, kunder
Tillsätta projektgrupp
Kontakta projektgruppen Bestämma datum för uppstartsmöte
Göra översiktsplan Projektgruppen att ge input Styrelsen att ge input och att godkänna (extrainsatt styrelsemöte)
Göra detaljerad budget Styrelsen att godkänna

## ButiksInredning_utrustning
Butiksinredning
Hyllkonsol
Båge
Spjutskena
Spjut
T-ställ
Rundställ
Störtkorg
Krokar för upphäng:
Jetsnabb
S-krok
Takkrok
Takhake
Butiksutrustning
Klädställning/häst
Varubur/bur
Bordvagn
Korgvagn
Stapelkorg
Flyttlådor/kartonger
Prislappar
Prismärkare
Galgar: | Överdelsgalge,
Ytterplaggsgalge
Underdelsgalge
Klämma
Nypa
Barngalgar

## Att tänka på
Att tänka på
Inte inom ramen för detta projekt men viktigt att komma ihåg
Fråga/Input | Ansvarig | När | Kommentar